第四部分  2021年度部门绩效评价情况

- 部门整体绩效评价报告

无

二、项目支出绩效评价报告

无

三、项目支出绩效自评表

1.石刻馆安保人员社会化用工项目

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 石刻馆安保人员社会化用工项目 |
| 主管部门 | 北京市文物局 | 实施单位 | 北京石刻博物馆 |
| 项目负责人 | 徐士泽 | 联系电话 | 62176807 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 145.440000 | 145.440000 | 145.440000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  | 其中:当年财政拨款 | 145.440000 | 145.440000 | 145.440000 |  | 100.00% |  |
|  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 项目期目标：2021年： 年度目标：建立一支统一管理、专业化的安保力量，较好的发挥“人防”的核心作用，使用人防、技防及物防三者有机的结合起来，充分发挥安全设施的防范效能，消除我馆安保力量不足的安全隐患，及时发挥处置各类突发安全事故，提升我馆的安全保卫工作水平,有效保障文物安全，为我馆开放提供一个良好的管理秩序。 | 建立了一支统一管理、专业化的安保力量，较好的发挥“人防”的核心作用，使用人防、技防及物防三者有机的结合起来，充分发挥安全设施的防范效能，消除我馆安保力量不足的安全隐患，及时发挥处置各类突发安全事故，提升我馆的安全保卫工作水平,有效保障文物安全，为我馆开放提供一个良好的管理秩序。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安检岗人员 | 3人 | 3人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 出入口警戒人员 | 4人 | 4人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 监控室值机人员 | 8人 | 8人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 巡逻处突人员 | 8人 | 8人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 馆内安全事故 | 0起 | 0起 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 未及时处理突发事件 | 0起 | 0起 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 馆内人员人身安全和文物安全事故 | 0起 | 0起 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | 3月前完成招投标、合同签订工作完成、3月15日前完成一季度拨款、4月15日前完成2季度拨款、7月15日完成三季度拨款、10月15日完成四季度拨款 | 30 | 22.5 | 1、一季度、二季度拨款稍晚于合同规定时间。2、指标设置过于笼统，未按照年初计划设置指标。 改进措施：1、提前通知保安公司开具发票，及时按规定进行支付审批，按时支付保安经费。2、根据年初工作进度安排、资金支付进度合理设置时效指标。 |
|  |  | 成本指标 | 预算总控制数 | 145.44万元 | 145.44万元 | 10 | 10 |  |
| 总分： | 100 | 92.50 |  |

- 石刻馆网站运行维护项目

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 石刻馆网站运行维护项目 |
| 主管部门 | 北京市文物局 | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆 |
| 项目负责人 | 吴东 | 联系电话 | 62176807 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 12.000000 | 12.000000 | 12.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  | 其中:当年财政拨款 | 12.000000 | 12.000000 | 12.000000 |  | 100.00% |  |
|  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 项目期目标：2020 年度目标：解决馆内没有专业网站管理人员及必要的硬件存放空间，解决网站软硬件的日常运行维护。杜绝出现宕机事故，网站不能访问率控制在0.01%以下，把控内容关不出现不良政治言论，评论。 | 2021年全年网站出现2次不能访问的问题，经对服务器后台进行优化问题解决。其它项都完年前的预期目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 网址资源占用 | 独立公网IP地址3个 | 独立公网IP地址3个 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2U机位占用 | 标准机位3个 | 标准机位3个 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 网站安全 | 没有出现宕机事故 | 达到预期效果 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 网站访问 | 网站不能访问率控制在0.01%以下 | -2.0% | 5 | 0 | 出现不能访问2次，对后台进行优化 |
|  |  |  | 网站内容 | 没有出现不良政治言论 | 达到预期效果 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年10月 | 2021年10月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 费用概算 | 12万元 | 12万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 技术人员费 | 3.6万元 | 3.6万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 网址资源占用费 | 0.9万元 | 0.9万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 带宽占用费 | 2.1万元 | 2.1万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 机位占用费 | 2.4万元 | 2.4万元 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 后台技术服务 | 3万元 | 3万元 | 1 | 1 |  |
|  | 效果指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 促进公共文化传播 | 促进了公共文化传播 | 30 | 27 | 相应支撑材料不够充分，今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网站受众 | 满意90% | 90% | 10 | 8 | 未开展书面满意度调查，以后将加强项目满意度调查工作 |
| 总分： | 100 | 90 |  |

3.北京真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）预防性保护项目

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 北京真觉寺金刚宝座（五塔寺塔）预防性保护项目 |
| 主管部门 | 北京市文物局 | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆 |
| 项目负责人 | 贾瑞宏 | 联系电话 | 010-62176053 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 145.000000 | 145.000000 | 144.350000 | 10 | 99.55% | 9.95 |
|  | 其中:当年财政拨款 | 145.000000 | 145.000000 | 144.350000 |  | 99.55% |  |
|  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 实现对真觉寺金刚宝座本体病害科学量化分析，并深入研究各病害风险发育机理与变化规律，评估主要病害对文物的危害性，建立科学、量化的认知，最终为金刚宝座本体病害风险的治理、文物保护提供科学依据。 | 通过对真觉寺金刚宝座本体病害全面的科学量化信息采集与分析，评估出了主要病害对金刚宝座的危害性，为金刚宝座本体病害风险的治理、文物保护提供科学依据。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 病害调查 | 开展金刚宝座全面调查工作1次 | 完成金刚宝座全面调查工作1次 | 12 | 12 |  |
|  |  |  | 病害检测 | 完成金刚宝座病害全面勘察工作1次 | 完成金刚宝座病害全面勘察工作1次 | 12 | 12 |  |
|  |  | 质量指标 | 检测报告、数据结果质量 | 病害调查、勘察结果通过专家验收 | 2021年11月底完成五位专家验收工作 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目方案制定 | 2021年1月-3月 | 项目实施方案于5月完成 | 2 | 1 | 财政经费3月到馆，立即组织招投标工作，项目实施方案于5月完成。 |
|  |  |  | 项目实施 | 2021年4月-7月 | 项目于6月开始实施 | 2 | 1 | 由于经费、招标工作原因，项目于6月开始实施。 |
|  |  |  | 项目结项 | 2021年12月 | 项目于2021年11底结项 | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算总控制数 | 145万元 | 项目总支出144.35万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 做好文物建筑预防性保护示范工作。 | 做好文物建筑预防性保护示范工作。 | 15 | 12 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 采用预防性保护的理念完成真觉寺（五塔寺塔）预防性保护基础工作， 最终为金刚宝座本体病害风险的治理、文物保护提供科学依据。 | 为金刚宝座本体病害风险的治理、文物保护提供科学依据。 | 15 | 12 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | 满意度调查样本量偏低、针对性不足，下一步将加强满意度调查工作，强化针对性，加大分析力度。 |
| 总分： | 100 | 89.95 |  |

4.北京地区露天、半露天石质文物保存环境与病害调查课题（第二期）

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 北京地区露天、半露天石质文物保存环境与病害调查课题（第二期） |
| 主管部门 | 北京市文物局 | 实施单位 | 北京石刻博物馆 |
| 项目负责人 | 石奕 | 联系电话 | 13611206239 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 24.800000 | 24.799564 | 21.146195 | 10 | 85.27% | 8.50 |
|  | 其中:当年财政拨款 | 24.800000 | 24.799564 | 21.146195 |  | 85.27% |  |
|  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 年度目标：2021年完成“北京地区露天、半露天石质文物保存环境与病害调查（第二期：门头沟、石景山）”课题， 通过对北京市露天、半露天石质文物的全面调查，为北京地区的石质文物开展修复、预防性保护及建立石质文物现状数据库提供科学依据。 | 在合理使用预算范围内，已完成课题申报的门头沟地区8处、石景山地区7处石质文物调查全部内容，形成结题报告，并通过专家验收。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成门头沟地区文物病 害调查数量 | 完成门头沟地区8处石质文物调查工作 | 已完成门头沟地区8处石质文物调查工作 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | 完成石景山地区文物病 害调查数量 | 完成石景山地区7处石质文物调查工作 | 已完成石景山地区7处石质文物调查工作 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 课题验收通过率 | 通过专家验收 | 已通过专家验收 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目方案制定时间 | 2021年1月-3月 | 2021年2月26日完成项目方案制定 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 项目实施时间 | 2021年3月-11月 | 2021年11月15日已完成全部成果 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 结题时间 | 2021年12月 | 2021年11月25日已召开项目结题专家研讨会 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算总控制数 | 24.8万元 | 21.146195万元 | 2 | 1.71 | 受疫情影响，项目中外省市调研交流未能成行，故差旅费退回，项目中市内调研误餐费仅完成部分。 |
|  |  |  | 政府采购 | （移动硬盘）0.5592万元 | 0.5592万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 专家咨询费、劳务费 | 4.1万元 | 4.1万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 差旅费 | 4.5848万元 | 1.19505万元 | 2 | 0.52 | 受疫情影响，项目中外省市调研交流未能成行，故差旅费退回。 |
|  |  |  | 委托业务费 | 15.556万元 | 15.291645万元 | 2 | 1.97 | 受疫情影响，项目中市内调研误餐费仅完成部分。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 通过对北京市露天、半露天石质文物的全面调查，为北京地区的石质文物开展修复、预防性保护及建立石质文物现状数据库提供科学依据。 | 为北京地区的石质文物开展修复、预防性保护及建立石质文物现状数据库提供科学依据。 | 15 | 12 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 通过对“西山-永定河”文化带露天、半露天石质文物的调查，可以为有效的保护石质文物提供科学依据，更好的传承文化，展现历史。 | 为有效的保护石质文物提供科学依据，更好的传承文化，展现历史。 | 15 | 12 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | 满意度调查样本量偏低、针对性不足，下下一步将加强满意度调查工作，强化针对性，加大分析力度。 |
| 总分： | 100 | 88.70 |  |

5.北京石刻艺术博物馆2021年度石刻文物保护与调查

| （2021年度） |
| --- |
| 项目名称 | 北京石刻艺术博物馆2021年度石刻文物保护与调查 |
| 主管部门 | 北京市文物局 | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆 |
| 项目负责人 | 郭豹、王晓静 | 联系电话 | 18611000676、13301209809 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 27.000000 | 27.000000 | 22.545590 | 10 | 83.50% | 8.35 |
|  | 其中:当年财政拨款 | 27.000000 | 27.000000 | 22.545590 |  | 83.50% |  |
|  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  | 其他资金 | - | - | - | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 年度目标：子项目“石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（二期）”，主要是在一期实验室阶段合成纳米石墨烯增强的纳米草酸钙仿生材料的基础上，针对实际环境中不同石材、不同微环境发生黑色结壳的石质文物进行治理和示范应用评价，调整石墨烯增强纳米材料的配方和施工工艺，为石质文物的黑色结壳病害防治提供新的方案。 子项目“北京地区龙王庙及相关碑刻调查与研究”，调查北京地区范围内的龙王庙及相关石刻的分布及现状，梳理并辑录相关石刻，在此基础上研究北京地区龙王庙的历史文化，进一步挖掘龙王庙与北京大运河文化带、西山永定河文化带的关系。 | 子项目1：综合现场应用实验和模拟实验的结果，通过定期监测和评估，在项目期间内，采用石墨烯复合纳米Ca(OH)2和配方2的石墨烯复合草酸钙薄膜，使得石质本体得到加固，表面强度和耐腐蚀性能够得到增强，对黑色结壳和风化污染有良好的防护效果。 子项目2：课题组成员调查了课题组外出调研了房山、门头沟、延庆区及城区的多座龙王庙，共完成研究报告一篇，论文四篇，包括《玉泉山龙王庙及石刻》、，《安流顺轨 神功护佑---解读<雍正御制石景山惠济庙碑>》、《清代<巡视永定河御制诗碑>解读——兼梳理乾隆初期对永定河治理》、《民国三十一年《重修黑龙潭寺碑》考释》，超额完成目标工作量的400%。课题于2021年12月6日完成专家验收。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 石墨烯增强纳米材料在石质文物保护中的应用研究（二期）结题报告 | 1份 | 1份 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 石墨烯增强纳米材料配方 | 1种 | 1种 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 北京地区龙王庙及相关碑刻资料调查及研究报告 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 结题报告及研究报告 | 通过专家验收 | 已通过专家验收 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 石墨烯增强纳米材料配方 | 在现场实验中取得较好效果 | 经周期性评估检测，材料保护效果良好 | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 子项目1：调查采样及分析检测 | 2021年1月-6月 | 2021年1月-6月 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 子项目1：配方调整及性能评价 | 2021年5月-8月 | 2021年5月-8月 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 子项目1：保护效果评价 | 2021年9月-12月 | 2021年9月-12月 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 子项目2：课题方案制定及前期资料准备 | 2021年1月-3月 | 2021年1月-3月 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 子项目2：课题调研及撰写研究报告 | 2021年4月-10月 | 2021年4月-10月 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 子项目2：课题结题 | 2021年12月 | 2021年12月6日 | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 27万元 | 22.54559万元 | 10 | 8.35 | 因疫情影响，外省市差旅费未能支出，项目调查误餐费仅完成部分支出。 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 子项目1：社会效益: | 针对实际环境，调整石墨烯增强纳米材料的配方和施工工艺，为石质文物的黑色结壳病害防治提供新的方案。 | 为石质文物的黑色结壳病害防治提供新的方案。 | 10 | 8 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  |  | 子项目2：社会效益 | 通过对龙王庙石刻的梳理研究，为北京地区的大运河文化带、西山永定河文化带的保护、传承和利用提供可靠的实物例证。 | 为北京地区的大运河文化带、西山永定河文化带的保护、传承和利用提供可靠的实物例证。 | 10 | 8.5 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 子项目1：可持续影响 | 推动石刻文物保护技术的深入持久研究，实现石刻文物保护水平的不断提升，持续发挥作用。 | 推动了石刻文物保护技术的深入持久研究，实现石刻文物保护水平的不断提升，持续发挥作用。 | 5 | 3.5 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  |  |  | 子项目2：可持续影响 | 推动北京地区石刻文物的深入持久研究，持续发挥基础作用。 | 推动了北京地区石刻文物的深入持久研究，持续发挥基础作用。达成预期指标 | 5 | 4 | 基本达成预期指标达，但项目指标设置不够量化，考核性不强且相应效益资料支撑不够充分，收集整理、对比分析尚需进一步完善，绩效呈现有待进一步提升。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | 满意度调查样本量偏低、针对性不足，下一步将加强满意度调查工作，强化针对性，加大分析力度。 |
| 总分： | 100 | 88.70 |  |

6.2021年办公设备购置

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 2021年办公设备购置 |
| 主管部门 | 北京市文物局 | 实施单位 | 北京石刻艺术博物馆 |
| 项目负责人 | 宋蕊 | 联系电话 | 62174709 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数（A） | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分 |
|  | 年度资金总额： | 8.800000 | 8.800000 | 7.572900 | 10 | 86.06% | 8.60 |
|  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | - |
|  | 其他资金 | 8.800000 | 8.800000 | 7.572900 | - | 86.06% | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 购买办公设备，台式机8台，打印机5台，空调5台 | 严格按照预算项目支出申报表进行政采办公设备，根据实际情况做了购置的调整，做到申报资金、实施进度、数量、质量指标与预期基本一致，达到总体目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 台式机 | 8台 | 8台 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 打印机 | 5台 | 5台 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 空调 | 5台 | 5台 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 政府采购办公设备 | 质量良好 | 质量良好 | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目结束时间 | 12月完成采购 | 12月 | 10 | 7 | 因个别领用单未填写具体日期，故领用时间不规范。今后加强资料收集留存。 |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | 8.8万元 | 7.5729万元 | 10 | 8.6 | 资产价格波动较大，根据实际工作需求，及时进行购买办公设备的调整。 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续发展指标 | 达到新增人员办公条件 | 达到新增人员办公条件，有效提高工作效率 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分： | 100 | 94.20 |  |